## Tabelle 1
Projektname | Chess JavaFX
Projektleitung | Stefan Hasler
Maßnahme | Verantwortlich | Priorität | Status | Startdatum | Enddatum | Bemerkungen | Legende: | Bedeutung
Ziel Nr. 1: Planung Stufe 1. | [6 empty] | WZT | "Wer Zeit hat", damit sind alle gemeint welche mit ihren Auftrag früher fertig geworden sind
Teambesprechung/Ideen sammeln | Alle | Hoch | Vollständig | 2021-04-12 | 2021-04-12
Klassen Diagramm erstellen | Hasler S. Turin L. | Mittel | Vollständig | 2021-04-12 | 2021-04-15 |  | Niedrig->Hoch | Das bedeutet, dass die Priorität steigt, umso näher man dem Enddatum kommt
Einfache Erstellung der Klassen | Hasler S. Schatzer L. | Niedrig | Vollständig | 2021-04-15 | 2021-04-19
Einfache Erstellung des Mockups für GUI | Unterleitner A. | Mittel | Vollständig | 2021-04-12 | 2021-04-19 | Wird eventuell überarbeitet
Ziel Nr. 2: Planung Stufe 2.
Use-Case-, Sequenz-Diagramm erstellen | Unterleitner A. Hasler S. Turin L. | Mittel | Vollständig | 2021-04-19 | 2021-04-20
Pflichtenheft erstellen | Stefan H. Unterleitner A | Hoch | Vollständig | 2021-04-19 | 2021-04-26
Zeitplan erstellen | Stefan H. Unterleitner A | Hoch | Vollständig | 2021-04-19 | 2021-04-26
Schachbrett darstellen und Figuren bewegen | Unterleitner A. Schatzer L. Turin L. | Niedrig->Hoch | Vollständig |  |  | Klassen Diagramm muss Aktualsiert werden
|  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-26
Ziel Nr. 3: Schach
Implementierung Schachregeln | Hasler S. Schatzer L. Turin L. | Hoch | Vollständig | 2021-04-26 | 2021-04-28 | Wir haben eine Server von der Schule bekommen
Tests erstellen/Bug testing | Schatzer L. Turin L. | Mittel | In Arbeit | 2021-04-26 | 2021-04-28
Optimierung | Alle | Niedrig | In Arbeit | 2021-04-26 | 2021-05-14 | Wir haben bei der Erstellung des Klassendiagramms
Einfaches Menü | Unterleitner A. | Niedrig | Nicht begonnen | 2021-04-26 | 2021-05-03 | nicht an Klassen für Menüs gedacht
Dokumentation | Alle | Niedrig->Hoch | In Arbeit | 2021-04-19 | 2021-05-14
Ziel Nr. 4: Erstellung der K.I
Ideen sammeln | Alle | Niedrig | In Arbeit | 2021-04-12 | 2021-05-10
Planung der K.I | Hasler S. Schatzer L. Turin L. | Mittel | Nicht begonnen | 2021-04-28 | 2021-05-02
Implementierung der K.I | Hasler S. Schatzer L. Turin L. | Hoch | Nicht begonnen | 2021-04-29 | 2021-05-14
Optimierung der K.I | Hasler S. Schatzer L. Turin L. | Hoch | Nicht begonnen | 2021-04-29 | 2021-05-14
Dokumentation | Hasler S. Schatzer L. Turin L. | Niedrig->Hoch | Nicht begonnen | 2021-04-29 | 2021-05-14
Ziel Nr. 5: Erstellung eines Menüs
Ideen sammeln | Alle | Mittel | In Arbeit | 2021-05-03 | 2021-05-14
Implementierung der Ideen | Unteleitner A. WZT | Hoch | Nicht begonnen | 2021-05-03 | 2021-05-14
Verschieden Versionen abgleichen | Unteleitner A. WZT | Mittel | Nicht begonnen | 2021-05-03 | 2021-05-14
Abgabe | Hasler S. | Hoch | Nicht begonnen | 2021-05-03 | 2021-05-14